## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 查询车次 | 作为用户，我希望可以查询到我想查询的车次 | Initial Feature | Not Done | 1 | 88 |  |  | 1
2 | 1 | 1 | user story | 展现购票记录 | 作为用户，我希望我可以看到之前的购票记录 | Initial Feature | Not Done | 2 | 76 |  |  | 2
3 | 1 | 1 | user story | 后台抢票 | 作为用户，我希望我可以不用时时查看是否有余票，可以在后台监控我想要的票，并抢票 | Initial Feature | Not Done | 1 | 11 |  |  | 1
4 | 1 | 1 | user story | 座位锁定 | 作为用户，我希望我可以锁定我想要购买的票，以防被他人买去 | Initial Feature | Not Done | 2 | 23 |  |  | 2
5 | 1 | 1 | user story | 抢票通知 | 作为用户，我希望后台抢票成功后能及时通知我付款 | Initial Feature | Not Done | 1 | 44 |  |  | 1
6 | 1 | 1 | user story | 改签 | 作为用户，我希望我可以在计划有变时改签车票 | Initial Feature | Not Done | 1 | 55 |  |  | 1
7 | 1 | 1 | user story | 机票监控 | 作为用户，我希望可以帮我监控特定航班的票价 | Initial Feature | Not Done | 2 | 43 |  |  | 2
8 | 1 | 1 | user story | 低价机票推荐 | 作为用户，我希望可以推荐一些比较低价的机票 | Initial Feature | Not Done | 1 | 15 |  |  | 1
9 | 1 | 1 | user story | 查看余票 | 作为一个购票者，我希望能查看余票，以便于减轻我买票的疑惑 | Initial Feature | Not Done | 3 | 98 |  |  | 4
10 | 1 | 1 | user story | 支付时间限制 | 作为运营商，我希望能够有一个支付时间限制，以便于保证未被支付的车票能及时放出 | Initial Feature | Not Done | 4 | 97 |  |  | 2
11 | 1 | 1 | user story | 绑定支付宝，微信 | 作为一个购票者，我希望能够绑定支付宝、微信，以便于保证支付的便捷性 | Initial Feature | Not Done | 5 | 95 |  |  | 3
12 | 1 | 1 | user story | 在线订餐 | 作为运营商，我希望能够有在线订餐，以便于购票者能够线上订餐 | Initial Feature | Not Done | 6 | 93 |  |  | 1
13 | 1 | 1 | user story | 在线约车 | 作为一个购票者，我希望能够在线约车，以便于减少我的等车时间 | Initial Feature | Not Done | 7 | 93 |  |  | 2
14 | 1 | 1 | user story | 旅游向导 | 作为一个爱旅游的购票者，我希望能够有目的地旅游向导，以便于我更快捷了解目的地的热门景点 | Initial Feature | Not Done | 8 | 90 |  |  | 1
1 | 1 | 1 | user story | 注册账号 | 作为一个用户，我希望拥有一个自己的账户来保证隐私。 | Initial Feature | Done | 3 | 98 |  |  | 3
2 | 1 | 1 | user story | 登录账号 | 作为一个用户，我希望通过自己的账户来登录12306网站 | Initial Feature | Done | 3 | 98 |  |  | 3 | #VALUE!
3 | 1 | 1 | user story | 获取验证码 | 作为一个用户，我希望可以更加安全的登录自己的账号。 | Initial Feature | Done | 4 | 97 |  |  | 4
4 | 1 | 1 | user story | 检索功能 | 作为一个用户，我希望能够通过动车票、火车票、高铁票来快速锁定自己需要的交通工具。 | Initial Feature | Done | 2 | 96 |  |  | 2
5 | 1 | 1 | user story | 日期选择 | 作为一个用户，我希望能够准确地快速的选择出行日期。 | Initial Feature | Done | 2 | 93 |  |  | 2 | #VALUE!
6 | 1 | 1 | user story | 购票 | 作为一个App用户，我希望能够在此app上购买车票。 | Initial Feature | Done | 0.5 | 90 |  |  | 1 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 退票 | 作为一个App用户，我希望能够在此app上退掉车票。 | Initial Feature | Done | 3 | 88 |  |  | 3 | #VALUE!
9 | 1 | 1 | user story | 客服 | 作为一个用户，我希望在购票过程中出现错误无法解决时能够联系客服进行咨询。 | Initial Feature | Done | 1 | 85 |  |  | 1 | 0
10 | 1 | 1 | user story | 更改个人资料 | 作为一个用户，我希望可以根据自己的实际情况及时更新自己的资料。 | Initial Feature | Done | 2 | 80 |  |  | 2
11 | 1 | 1 | user story | 忘记密码 | 作为一个用户，我希望自己在不小心忘掉密码后，可以重新找回自己的密码。 | Initial Feature | Done | 2 | 70 |  |  | 2 | #VALUE!
12 | 1 | 1 | user story | 行程 | 作为一个App用户，我希望能够在购票后了解发车的准确时间。 | Initial Feature | Done | 2 | 68 |  |  | 2
13 | 1 | 1 | user story | 正晚点查询 | 作为一个用户，我希望可以了解自己所购票车辆是否准时或者晚点。 | Initial Feature | Done | 3 | 60 |  |  | 3 | #VALUE!